{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["动底","例"],"not_rendered":{"defined_names":71},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"动底","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,1,4,1],[5,1,10,1],[11,1,18,1],[19,1,32,1],[34,1,37,1],[38,1,40,1]]}
["二级计划"]
["NO。","区分","工作项目","项目门","交付物","主办单位","协办单位","起始时间","终止时间"]
[]
[1,"方案阶段（设计）","发估资料确认",null,"发估资料","动底课","——","2025-05-06","2025-05-18"]
[2,null,"BOM完成及修订（方案阶段）",null,"BOM完成及修订（方案阶段）","动底课","——","2025-05-06","2025-05-18"]
[3,"工艺阶段（设计）","数模（工艺阶段）",null,"数模（工艺阶段）","动底课","——","2025-05-06","2025-05-18"]
[4,null,"系统方案书",null,"系统方案书","动底课","——","2025-05-06","2025-05-25"]
[5,null,"计算校核报告",null,"计算校核报告","动底课","——","2025-05-06","2025-05-25"]
[6,null,"TC（EBOM)",null,"数模导入完成","动底课","——","2025-05-06","2025-05-28"]
[7,null,"BOM完成及修订（工艺阶段）",null,"BOM完成及修订（工艺阶段）","动底课","——","2025-05-06","2025-05-28"]
[8,null,"数模评审问题点履历",null,"数模评审问题点履历","动底课","——","2025-05-06","2025-05-25"]
[9,"NC阶段（设计）","数模（NC阶段）",null,"数模（NC阶段）","动底课","——","2025-05-18","2025-06-18"]
[10,null,"数模评审问题点履历",null,"数模评审问题点履历","动底课","——","2025-05-18","2025-06-18"]
[11,null,"NC数模冻结、开模指令",null,"NC冻结数模","动底课","——","2025-05-28","2025-06-18"]
[12,null,"技术协议签订",null,"技术协议","动底课","——","2025-05-18","2025-06-22"]
[13,null,"ABCD表签订",null,"ABCD表","动底课","——","2025-05-18","2025-06-22"]
[14,null,"BOM完成及修订（NC阶段）",null,"BOM完成及修订（NC阶段）","动底课","——","2025-05-18","2025-06-22"]
[15,null,"TC（EBOM）",null,"TC（EBOM）","动底课","——","2025-05-18","2025-06-22"]
[16,null,"系统DFMEA",null,"系统DFMEA","动底课","——","2025-05-18","2025-06-22"]
[17,"设计验证阶段","CC&SC",null,"报告","动底课","——","2025-05-28","2025-06-10"]
[18,null,"控制计划",null,"控制计划","动底课","——","2025-05-28","2025-06-10"]
[19,null,"2D图纸P图",null,"P图","动底课","——","2025-05-28","2025-06-15"]
[20,null,"F试",null,"样件检查报告、装车配合","动底课","——","2025-06-15","2025-06-20"]
[21,null,"组立图",null,"组立图","动底课","——","2025-06-25","2025-07-07"]
[22,null,"2D图纸B图",null,"B图","动底课","——","2025-06-20","2025-07-07"]
[23,null,"试制问题点对策",null,"试制问题点履历","动底课","——","2025-06-20","2025-07-07"]
[24,null,"BOM完成及修订",null,"TC（EBOM）","动底课","——","2025-06-20","2025-07-07"]
[25,null,"DVP&R认可",null,"报告","动底课","——","2025-06-15","2025-08-13"]
[26,null,"ET1试制物料取样",null,"取样报告","动底课","——","2025-07-30","2025-08-13"]
[27,null,"ELV填写",null,"ELV BOM数导出","动底课","——","2025-07-30","2025-09-21"]
[28,null,"OTS验收",null,"OTS验收","动底课","——","2025-07-07","2025-08-13"]
[29,null,"ET1试制",null,"装车配合","动底课","——","2025-08-13","2025-08-23"]
[30,null,"试制和试验问题点对策",null,"试制和试验问题点履历","动底课","——","2025-08-23","2025-09-21"]
[31,null,"onebox完成高附标定，软件能进行风险释放，支持小批量试生产。",null,"onebox量产物料及程序","动底课","——","2025-09-21","2025-11-30"]
[32,"生产验证阶段","2D图纸D图",null,"D图","动底课","——","2025-11-13","2026-07-13"]
[33,null,"OTS认可",null,"OTS认可","动底课","——","2025-10-01","2025-11-10"]
[34,null,"PT1试制",null,"装车配合及试验问题对策","动底课","——","2025-11-13","2026-02-03"]
[35,null,"PT2试制",null,"装车配合及试验问题对策","动底课","——","2026-01-14","2026-07-08"]
[36,"量试","PPAP",null,"报告","动底课","——","2026-07-08","2026-07-13"]
[37,null,"爆炸图",null,"爆炸图","动底课","——","2026-07-08","2026-07-13"]
[38,null,"使用说明书",null,"使用说明书","动底课","——","2026-07-08","2026-07-13"]

{"sheet":"例","index":1,"n_rows":60,"n_cols":32,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,31],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,19],[2,20,2,31],[4,1,8,1],[9,1,18,1],[19,1,34,1],[35,1,54,1],[55,1,57,1],[58,1,59,1]]}
["厦门金龙KS2V项目PM 二级计划-内外饰组-2016-7-19"]
[]
["NO。","区分","工作项目\n（前门踏步-普通件）","项目门","交付物","主办单位","协办单位","起始时间","终止时间","2016年",{"$nulls":10},"2017年"]
[{"$nulls":9},"2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月","1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月"]
["1","方案阶段（设计）","造型开发方案评审确认",null,"造型开发方案评审确认","蓝海","内外饰组","2016.2.15","2016.5.30"]
["2",null,"发估资料",null,"发估资料","蓝海","内外饰组","2016.5.1","2016.6.30"]
["3",null,"数模（方案阶段）",null,"数模（方案阶段）","蓝海","内外饰组","2016.5.1","2016.6.30"]
["4",null,"BOM完成及修订（方案阶段）",null,"BOM完成及修订（方案阶段）","蓝海","内外饰组","2016.5.1","2016.6.30"]
["5",null,"总体设计方案书",null,"总体设计方案书","蓝海","内外饰组","2016.6.1","2016.6.30"]
["6","工艺阶段（设计）","数模（工艺阶段）",null,"数模（工艺阶段）","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["7",null,"BOM完成及修订（工艺阶段）",null,"BOM完成及修订（工艺阶段）","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["8",null,"数模评审问题点履历",null,"数模评审问题点履历","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["9",null,"3D数据规范性检查报告",null,"3D数据规范性检查报告","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["10",null,"3D数据完整性检查报告",null,"3D数据完整性检查报告","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["11",null,"间隙段差圆角检查报告",null,"间隙段差圆角检查报告","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["12",null,"配接检查报告",null,"配接检查报告","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["13",null,"工程可行性分析",null,"工程可行性分析","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["14",null,"TC（EBOM）",null,"TC（EBOM）","内外饰组","——","2016.07.30","2016.08.15"]
["15",null,"主断面报告（安装结构装配）",null,"主断面报告（安装结构装配）","蓝海","内外饰组","2016.6.15","2016.7.30"]
["16","NC阶段（设计）","供应商确认",null,"供应商确认","采购","内外饰组","2016.7.15","2016.8.3"]
["17",null,"开发启动会议",null,"开发启动会议","内外饰组","——","2016.8.10","2016.8.30"]
["18",null,"零部件代码申请",null,"零部件代码申请","内外饰组","——","2016.8.10","2016.8.30"]
["19",null,"技术协议",null,"技术协议","内外饰组","——","2016.8.10","2016.8.30"]
["20",null,"数模（NC阶段）",null,"数模（NC阶段）","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["21",null,"TC（EBOM）",null,"TC（EBOM）","内外饰组","——","2016.08.30","2016.09.15"]
["22",null,"BOM完成及修订（NC阶段）",null,"BOM完成及修订（NC阶段）","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.9.30"]
["23",null,"装配流程图",null,"装配流程图","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["24",null,"设计说明书",null,"设计说明书","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["25",null,"数模评审问题点履历",null,"数模评审问题点履历","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["26",null,"3D数据规范性检查报告",null,"3D数据规范性检查报告","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["27",null,"3D数据完整性检查报告",null,"3D数据完整性检查报告","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["28",null,"间隙段差圆角检查报告",null,"间隙段差圆角检查报告","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["29",null,"零件DFMEA",null,"零件DFMEA","蓝海","内外饰组","2016.8.1","2016.8.30"]
["30",null,"法规校核清单",null,"法规校核清单","蓝海","内外饰组","2016.8.10","2016.8.30"]
["31",null,"数模冻结、开模指令",null,"数模冻结、开模指令","内外饰组","——","2016.8.1","2016.9.5"]
["32","设计验证阶段","主断面报告（间隙断差）",null,"主断面报告（间隙断差）","蓝海","内外饰组","2016.9.1","2016.9.30"]
["33",null,"爆炸图",null,"爆炸图","蓝海","内外饰组","2016.9.1","2016.9.30"]
["34",null,"内外饰CPT（颜色纹路定义）",null,"内外饰CPT（颜色纹路定义）","蓝海","内外饰组","2016.9.1","2016.9.30"]
["35",null,"2D图纸P图(含装置图及部件图)",null,"2D图纸P图(含装置图及部件图)","蓝海","内外饰组","2016.9.1","2016.9.30"]
["36",null,"ABCD表",null,"ABCD表","内外饰组","——","2016.9.1","2016.9.30"]
["37",null,"控制计划",null,"控制计划","内外饰组","——","2016.9.1","2016.12.30"]
["38",null,"CC&SC",null,"CC&SC","内外饰组","——","2016.9.1","2016.12.30"]
["39",null,"组立图",null,"组立图","内外饰组","——","2016.9.15","2016.11.30"]
["40",null,"模块申请",null,"模块申请","内外饰组","——","2016.9.15","2016.11.30"]
["41",null,"BOM表完成、修订",null,"BOM表完成、修订","内外饰组","——","2017.2.5","2017.4.14"]
["42",null,"ET1试制（取样）",null,"ET1试制（取样）","内外饰组","——","2016.12.15","2016.12.30"]
["43",null,"设计变更管制表",null,"设计变更管制表","内外饰组","——","2016.9.3","2017.9.30"]
["44",null,"2D图纸B图",null,"2D图纸B图","内外饰组","——","2017.1.10","2017.1.30"]
["45",null,"ET2试制（取样）",null,"ET2试制（取样）","内外饰组","——","2017.2.25","2017.3.15"]
["46",null,"OTS认可",null,"OTS认可","内外饰组","——","2017.3.15","2017.9.30"]
["47",null,"公告参数填写",null,"公告参数填写","内外饰组","——","2017.3.30","2017.5.30"]
["48",null,"公告和强检报告取得",null,"公告和强检报告取得","内外饰组","——","2017.3.30","2017.5.20"]
["49",null,"DVP&R认可",null,"DVP&R认可","内外饰组","——","2017.3.30","2017.9.30"]
["50",null,"试制和试验问题点履历",null,"试制和试验问题点履历清单","内外饰组","——","2016.12.30","2017.9.30"]
["51",null,"色板下发厂家",null,"色板下发厂家","内外饰组","——","2017.4.4","2017.4.30"]
["52","生产验证阶段","PT1阶段样件",null,"PT1阶段样件","内外饰组","——","2017.6.1","2017.6.15"]
["53",null,"PT2阶段样件（咬花件）",null,"PT2阶段样件（咬花件）","内外饰组","——","2017.8.05","2017.8.25"]
["54",null,"2D图纸D图",null,"2D图纸D图","内外饰组","——","2017.9.1","2017.9.30"]
["55","量试","PPAP（PSW签订）",null,"PPAP（PSW签订）","内外饰组","——","2017.10.1","2017.12.30"]
["56",null,"使用说明书",null,"使用说明书","内外饰组","——","2017.7.1","2017.8.15"]